Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 г. N 757

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2018 N 1044,от 21.05.2019 N 190-П, от 01.08.2019 N 448, от 20.09.2019 N 579,от 18.10.2019 N 738, от 02.12.2019 N 958, от 30.12.2019 N 1124,от 31.12.2019 N 1137, от 27.01.2020 N 67, от 09.04.2020 N 340,от 28.05.2020 N 473) |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P43) "Экономическое развитие города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 879 "Об утверждении муниципальной программы "Потребительский рынок города Перми";

от 19 октября 2017 г. N 898 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие города Перми";

от 26 декабря 2017 г. N 1191 "О внесении изменений в муниципальную программу "Потребительский рынок города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 879";

от 27 декабря 2017 г. N 1210 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 898";

от 7 июня 2018 г. N 369 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 898";

от 13 июня 2018 г. N 383 "О внесении изменений в муниципальную программу "Потребительский рынок города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 879";

от 2 октября 2018 г. N 666 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 898";

от 4 октября 2018 г. N 681 "О внесении изменений в муниципальную программу "Потребительский рынок города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 879".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2018 N 757

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2018 N 1044,от 21.05.2019 N 190-П, от 01.08.2019 N 448, от 20.09.2019 N 579,от 18.10.2019 N 738, от 02.12.2019 N 958, от 30.12.2019 N 1124,от 31.12.2019 N 1137, от 27.01.2020 N 67, от 09.04.2020 N 340,от 28.05.2020 N 473) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Экономическое развитие города Перми" (далее - программа) |
| 2 | Ответственный руководитель | Агеев В.Г., первый заместитель главы администрации города Перми |
| 3 | Исполнитель программы | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП) |
| 4 | Участники программы | ДЭПП;муниципальное казенное учреждение "Пермский центр бизнеса" (далее - МКУ);управление информационных технологий администрации города Перми (далее - УИТ);администрация Дзержинского района города Перми;администрация Индустриального района города Перми;администрация Кировского района города Перми;администрация Ленинского района города Перми;администрация Мотовилихинского района города Перми;администрация Орджоникидзевского района города Перми;администрация Свердловского района города Перми;администрация поселка Новые Ляды города Перми |
| 5 | Характеристика текущегосостояния сферы реализациипрограммы | программа содержит мероприятия, обеспечивающие рост производительности труда на предприятиях города Перми и меры поддержки малого и среднего предпринимательства на каждом этапе жизненного цикла ведения бизнеса в соответствии с национальными проектами "Производительность труда и поддержка занятости" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Стратегической целью развития города Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" определены тактическая цель, ключевые задачи и мероприятия в сфере экономического развития, развития потребительского рынка. Тактической целью является развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу.Экономика города Перми повторила национальные тренды и демонстрировала разнонаправленные тенденции изменения и достижения ключевых показателей:оборот крупных и средних организаций в 2018 году составил 1223,029 млрд. руб., что на 11,3% выше уровня 2017 года, и занимает IV место среди других городов-аналогов;объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018 году составил 892,484 млрд. руб., что на 14,2% выше уровня 2017 года, занимает III место среди других городов-аналогов;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций в 2018 году составила 44,864 тыс. руб., что на 1,5% выше планового значения и на 9% выше уровня 2017 года, занимает IV место среди других городов-аналогов;объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 96,620 млрд. руб., что на 10,6% выше уровня 2017 года, занимает III место среди других городов-аналогов;инвестиции в основной капитал в среднем на душу населения города Перми в 2018 году составили 91,880 тыс. руб., что на 10,4% выше уровня 2017 года, занимает II место среди других городов-аналогов.Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что наибольший объем инвестиционных вложений направляется на строительство сооружений - 32,7 млрд. руб., или 33,9% от общего объема инвестиций. Второе место занимает инвестирование в создание и модернизацию производства (приобретение машин, оборудования, инвентаря) - 30,3 млрд. руб., или 31,3% от всех инвестиционных вложений. На строительство жилья в городе Перми в 2018 году направлено 3,2% всех инвестиционных средств, или 3,0 млрд. руб. (в 2017 году - 3,5% всех инвестиций). По итогам 2018 года в структуре инвестиций в основной капитал основным источником финансирования являются собственные средства - 78,4%, привлеченные средства составили 21,6%, из них большая часть приходится на бюджетные средства.Среди крупных инвестиционных проектов, которые реализованы на территории города Перми в 2018 году, можно выделить следующие:строительство и обустройство территории международного образовательного кампуса ООО "Талма Пермь";строительство многофункционального медицинского комплекса ООО "Управление проектами";создание автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов ООО "Упакс Юнити";создание производственного комплекса серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей ПАО "Протон ПМ" и ООО "Космос Строй";открытие детского технопарка "Кванториум Фотоника", средства на который вложены инвестором ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания";комплексное освоение территории в микрорайоне Ива по итогам достигнутых договоренностей между ООО "СИК "Девелопмент-Юг" и администрацией города Перми.В соответствии с Единым регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе Перми на сопровождении администрации города Перми находятся 5 инвестиционных проектов следующих компаний: ООО "Синергия-Лидер", ООО "Сокол", ООО "Прикамская гипсовая компания", ООО "Пермская финансово-производственная группа", ООО "Блу Хаус".В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" реализованы мероприятия по стимулированию малого и среднего предпринимательства в 2018 году по информационной и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержку получил 2321 субъект малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).На базе Пермского городского бизнес-инкубатора проведено 100 мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе совместно с Фондом содействия инновациям, Фондом развития интернет-инициатив, Пермским фондом развития предпринимательства.Проведено два молодежных научно-инновационных конкурса "УМНИК", направленных на поиск новых талантов с целью активизации инновационной деятельности в городе Перми. В результате проведения конкурсов победители получили гранты на обеспечение выполнения научно-исследовательских работ в рамках реализации инновационных бизнес-проектов в размере 500 тыс. руб. Проекты реализуются в следующих сферах: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии, цифровые технологии, ресурсосберегающая энергетика, сбережения и другие.В июне 2019 года прошел очередной форум для предпринимателей "Дни пермского бизнеса", который проводился в восьмой раз. Мероприятие направлено на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории города Перми. В форуме приняли участие 2084 человека.Потребительский рынок города Перми характеризуется стабильностью, высокой предпринимательской активностью, устойчивой динамикой развития. К положительным тенденциям относится открытие предприятий современного формата с широким выбором товаров и услуг и максимальными удобствами для покупателей.Сфера потребительского рынка по состоянию на 1 января 2019 г. включает 6317 объектов:стационарные торговые объекты - 2899;нестационарные торговые объекты (согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов) - 570;розничные рынки - 2;предприятия общественного питания - 1008;предприятия бытового обслуживания - 1650;автостоянки открытого типа (согласно реестру автостоянок) - 139;рекламные конструкции (согласно выданным разрешениям) - 44;места массового отдыха у воды - 5.Наибольшее количество предприятий торговли и бытового обслуживания преимущественно базируется в районах, приближенных к центральной части города, с преобладанием жилой застройки и высокой плотности населения (Свердловский, Мотовилихинский, Индустриальный, Дзержинский районы). В основном преобладают продовольственные и непродовольственные объекты сетевого формата розничной торговли, а также магазины шаговой доступности. Для отдаленных районов (Орджоникидзевский, Кировский районы) характерно незначительное количество торговых объектов, что связано с низкой плотностью населения и, как следствие, меньшим спросом. В центральной части города (Ленинский район) с учетом архитектурных особенностей застройки, преобладанием деловой зоны и низкой плотности населения потребность жителей близлежащих домов в услугах торговли и бытового обслуживания невелика. Вместе с тем именно в центре города расположены крупнейшие торговые объекты, имеющие общегородское значение и создающие значительные транспортные потоки: торговые центры "Семья", "Семь пятниц", "Колизей", "Алмаз", "Столица", "Лента", "Карусель", "Ашан".Динамика развития потребительского рынка в 2018 году характеризовалась увеличением потребительского спроса по сравнению с 2017 годом.По итогам 2018 года оборот розничной торговли составил 349261,5 млн. руб., что на 6,7% выше уровня 2017 года, и составляет 64,6% от оборота розничной торговли Пермского края.Оборот общественного питания в 2018 году составил 14940,0 млн. руб., что на 10,4% ниже уровня 2017 года, и составляет 71,9% от оборота общественного питания Пермского края.Основной проблемой в сфере потребительского рынка города является самовольное и незаконное размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО), автостоянок открытого типа (далее - АСОТ), рекламных конструкций (далее - РК).По состоянию на 15 октября 2019 г. количество самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка составило 342 ед.:НТО - 87;АСОТ - 23;РК - 232.В целях упорядочения размещения на территории города Перми объектов потребительского рынка в соответствии с действующим законодательством утверждены:схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми (далее - Схема НТО) - 628 объектов;схема размещения рекламных конструкций на территории города Перми (далее - Схема РК) - 916 конструкций.Основным направлением деятельности является актуализация Схемы НТО, Схемы РК, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее - договор НТО), на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - договор РК).В целях приведения в нормативное состояние объектов потребительского рынка (далее - ОПР):проводится работа с хозяйствующими субъектами на предмет законности размещения ОПР;принимаются меры административного воздействия к нарушителям;организуется демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (далее - демонтаж) в добровольном и принудительном порядке в соответствии с правовыми актами города Перми.В соответствии с Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" за 2018 год составлено 1014 протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка.Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами:Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе";Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";Закон Пермского края от 11 июня 2008 г. N 238-ПК "Об инновационной деятельности в Пермском крае";Закон Пермского края от 26 февраля 2009 г. N 392-ПК "О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае";Закон Пермского края от 11 декабря 2014 г. N 412-ПК "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности";Постановление Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. N 163-п "О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края";Постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. N 1721-п "Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края";Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. N 966-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов";решение Пермской городской Думы от 8 ноября 2005 г. N 192 "Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми";решение Пермской городской Думы от 27 января 2009 г. N 11 "Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми";решение Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. N 171 "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми";Постановление администрации города Перми от 9 июня 2008 г. N 503 "О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми";Постановление администрации города Перми от 15 июля 2015 г. N 465 "Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе Перми";Постановление администрации города Перми от 2 августа 2018 г. N 521 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми" |
| 6 | Цель программы | развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми.1.1.1. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие.1.1.2. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств.1.1.3. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми.1.1.4. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса.1.1.5. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне.1.1.6. Развитие муниципально-частного партнерства.1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.1.2.1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства.1.3. Развитие потребительского рынка.1.3.1. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды.1.3.2. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми.1.3.3. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 27320,239 | 83068,024 | 78547,800 | 28547,800 | 28940,800 |
| бюджет города Перми | 27320,239 | 83068,024 | 78547,800 | 28547,800 | 28940,800 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 645,510 | 997,500 | 997,500 | 997,500 | 997,500 |
| бюджет города Перми | 645,510 | 997,500 | 997,500 | 997,500 | 997,500 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| бюджет города Перми | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 19632,229 | 25390,724 | 21193,300 | 21193,300 | 21339,700 |
| бюджет города Перми | 19632,229 | 25390,724 | 21193,300 | 21193,300 | 21339,700 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности, % | 27,5 | 34,2 | 34,4 | 34,5 | 34,6 |
| Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 605,8 | 610,6 | 613,6 | 616,5 | 619,5 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми | бюджет города Перми | 645,510 | 997,500 | 997,500 | 997,500 | 997,500 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне | 408,010 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| 1.1.6 | Задача. Развитие муниципально-частного партнерства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 645,510 | 997,500 | 997,500 | 997,500 | 997,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | бюджет города Перми | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.3 | Подпрограмма. Развитие потребительского рынка | бюджет города Перми | 19632,229 | 25390,724 | 21193,300 | 21193,300 | 21339,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473)(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды | 4135,826 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| 1.3.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми | 1905,666 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| 1.3.3 | Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края | 13590,737 | 19951,924 | 15754,500 | 15754,500 | 15900,900 |
| (п. 1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19632,229 | 25390,724 | 21193,300 | 21193,300 | 21339,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27320,239 | 83068,024 | 78547,800 | 28547,800 | 28940,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27320,239 | 83068,024 | 78547,800 | 28547,800 | 28940,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Создание условий для модернизации

и развития предприятий на территории города Перми"

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие |
| 1.1.1.1 | Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей |
| 1.1.1.1.1 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанная с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференций |
| 1.1.1.1.1.1 | Количество организаций, получивших субсидию | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЭПП | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.1.1.2 | Информационно-методологическое сопровождение участия крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 1.1.1.1.2.1 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта | ед. | - | 20 | 10 | 10 | 10 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.1.2 | Организация мероприятий, направленных на поддержку занятости работников предприятий и организаций города Перми и снижение напряженности на рынке труда |
| 1.1.1.2.1 | Участие в работе городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми и подкомиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы (далее - комиссия/подкомиссия) |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество проведенных заседаний комиссии/подкомиссии | ед. | 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2 | Мониторинг учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми, в том числе по созданию новых рабочих мест, сокращению рабочих мест |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество проведенных мониторингов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств |
| 1.1.2.1 | Организация работы по сопровождению проектов на размещение производственных объектов |
| 1.1.2.1.1 | Мониторинг возможного размещения производственных объектов |
| 1.1.2.1.1.1 | количество инвестиционных площадок, предложенных с целью размещения производственных объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми |
| 1.1.3.1 | Организация работы по сопровождению проектов по развитию кластеров |
| 1.1.3.1.1 | Привлечение средств из бюджета Пермского края на проекты по развитию промышленных предприятий, в том числе предприятий - участников кластеров |
| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности | млн. руб. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на привлечение предприятий к участию в развитии кластеров города Перми |
| 1.1.3.1.2.1 | Количество мероприятий, проведенных на площадке МКУ "Пермский центр бизнеса" с представителями предприятий - участников кластеров города Перми и предприятиями города | ед. | не менее 1 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.1.4.1 | Создание условий для формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.1.4.1.1 | Реализация положений Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |
| 1.1.4.1.1.1 | соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Перми | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | количество соответствий положениям Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Перми | ед. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА |
| 1.1.4.1.2.1 | количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ | ед. | 91 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.3 | Рассмотрение документов о реализации инвестиционного проекта на территории города Перми (далее - ИП) |
| 1.1.4.1.3.1 | количество инвестиционных площадок (свободных земельных участков) с указанием имеющейся инфраструктуры, размещенных на инвестиционном портале | ед. | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 1.1.4.1.3.2 | количество ИП, по которым ведется сопровождение | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.3.3 | количество ИП, которым вновь присвоен статус "Приоритетный инвестиционный проект", реализуемых на территории города Перми | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне |
| 1.1.5.1 | Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды |
| 1.1.5.1.1 | Мероприятия по обновлению инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в краевых, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях |
| 1.1.5.1.1.1 | количество изготовленных брошюр "Инвестиционный паспорт города Перми" | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ДЭПП | бюджет города Перми | 168,700 | 168,700 | 168,700 | 168,700 | 168,700 |
| 1.1.5.1.1.2 | количество посещений инвестиционного портала города Перми | ед. | 21850 | 25128 | 28897 | 33231 | 38216 | ДЭПП | бюджет города Перми | 116,800 | 208,700 | 208,700 | 208,700 | 208,700 |
| 1.1.5.1.1.3 | количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 122,510 | 382,600 | 382,600 | 382,600 | 382,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 408,010 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 408,010 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 408,010 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| 1.1.6 | Задача. Развитие муниципально-частного партнерства |
| 1.1.6.1 | Разработка нормативной правовой базы для реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) |
| 1.1.6.1.1 | Актуализация нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП |
| 1.1.6.1.1.1 | наличие актуализированной нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП | есть/ нет | есть | - | - | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6.1.1.2 | количество принятых решений по актуализации нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6.2 | Развитие механизма МЧП при управлении объектами муниципальной собственности |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 1.1.6.2.1 | Формирование и размещение на инвестиционном портале города Перми перечня муниципального имущества, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения/соглашения о МЧП |
| 1.1.6.2.1.1 | сформированный и опубликованный перечень на инвестиционном портале города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 645,510 | 997,500 | 997,500 | 997,500 | 997,500 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства" муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства |
| 1.2.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки СМСП |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.1.1.1 | количество СМСП, получивших информационную и консультационную поддержку (услуг) | ед. | 2368 | - | - | - | - | МКУ | бюджет города Перми | 5154,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.2 | количество муниципальных казенных учреждений, предоставляющих информационную и консультационную поддержку СМСП | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 4807,100 | 4484,300 | 4484,300 | 4730,900 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.1.1.3 | количество индивидуальных консультаций для СМСП | ед. | - | 200 | 200 | 200 | 200 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.4 | количество проведенных онлайн-мероприятий | ед. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.5 | количество СМСП - участников онлайн-мероприятий | чел. | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.6 | количество курсов по организации и ведению предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5154,000 | 4807,100 | 4484,300 | 4484,300 | 4730,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество участников форума "Дни пермского бизнеса" | чел. | 2084 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | ДЭПП | бюджет города Перми | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 |
| 1.2.1.1.2.4 | количество резидентов бизнес-инкубатора | ед. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1888,500 | 1872,700 | 1872,700 | 1872,700 | 1872,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7042,500 | 6679,800 | 6357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.2 | Оказание финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.2.1 | Субсидии СМСП города Перми, связанные с приобретением (изготовлением) типового НТО |
| 1.2.1.2.1.1 | количество выданных субсидий | ед. | - | 143 | 97 | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 16050,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 16050,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Субсидии СМСП города Перми на компенсацию части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией |
| 1.2.1.2.2.1 | количество выданных субсидий | ед. | - | 100 | 103 | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 5000,000 | 5150,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 5000,000 | 5150,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Субсидии СМСП города Перми в целях возмещения части затрат на обустройство входных групп нежилых помещений, размещенных в границах территорий достопримечательных мест города Перми |
| 1.2.1.2.3.1 | количество выданных субсидий | ед. | - | 145 | 144 | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 29000,000 | 28800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 29000,000 | 28800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | бюджет города Перми | 0,000 | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.3 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.3.1 | Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - Перечень) |
| 1.2.1.3.1.1 | количество направленных предложений по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4 | Осуществление мониторинга соблюдения законодательно установленной квоты на закупки у СМСП |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 1.2.1.4.1 | Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с частями 4, 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 1.2.1.4.1.1 | Объем закупок у СМСП путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений от совокупного годового объема закупок | % | не менее 15 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7042,500 | 56679,800 | 56357,000 | 6357,000 | 6603,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Развитие потребительского рынка"

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
| 1.3.1.1 | Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.3.1.1.1 | Размещение НТО в соответствии со Схемой НТО, АСОТ на территории города Перми |
| 1.3.1.1.1.1 | наличие актуализированной Схемы НТО | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество НТО в соответствии со Схемой НТО, размещенных на основании договоров на размещение | ед. | 422 | 584 | 597 | 592 | 584 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.1.1.1.3 | наличие актуализированного Реестра автостоянок | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям | ед. | 113 | 132 | 132 | 132 | 132 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Информирование субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о правилах размещения объектов потребительского рынка и последствиях их самовольного размещения |
| 1.3.1.1.2.1 | количество информационных сообщений, размещенных на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ед. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2 | Обеспечение жителей местами массового отдыха у воды |
| 1.3.1.2.1 | Организация мест массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 1.3.1.2.1.1 | количество организованных мест массового отдыха у воды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 576,600 | 665,400 | 665,400 | 665,400 | 665,400 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 335,720 | 599,500 | 599,500 | 599,500 | 599,500 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 1204,206 | 1305,600 | 1305,600 | 1305,600 | 1305,600 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 765,100 | 765,100 | 765,100 | 765,100 | 765,100 |
| Итого по ПНР | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бюджет города Перми | 4135,826 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4135,826 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4135,826 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4135,826 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми |
| 1.3.2.1 | Организация мероприятий по размещению РК в соответствии с действующим законодательством |
| 1.3.2.1.1 | Установка РК в соответствии со Схемой РК |
| 1.3.2.1.1.1 | наличие актуализированной Схемы РК | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество РК в соответствии со Схемой РК, размещенных на основании договоров и разрешений на установку и эксплуатацию РК | ед. | 569 | 752 | 752 | 752 | 752 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.2 | Организация мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР |
| 1.3.2.2.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных НТО, АСОТ |
| 1.3.2.2.1.1 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО | ед. | 10 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 128,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 269,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 59,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 122,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | ед. | 101 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 579,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2.2.1.2 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных АСОТ | ед. | 4 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 108,811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 62,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | ед. | 42 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 201,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 780,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2.2.2 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных РК |
| 1.3.2.2.2.1 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных РК | ед. | 36 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 71,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 28,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 177,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | ед. | 131 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 279,709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2.2.2.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 27.01.2020N 67 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 279,709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2.2.3 | Мониторинг ОПР на территории города Перми |
| 1.3.2.2.3.1 | количество действующих информационных систем, обеспечивающих учет ОПР | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УИТ | бюджет города Перми | 845,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| (п. 1.3.2.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 845,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1905,666 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2.3 | Организация мероприятий, направленных на законность размещения ОПР, на снижение задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.3.2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на законность размещения ОПР |
| 1.3.2.3.1.1 | количество проведенных мероприятий, направленных на законность размещения объектов потребительского рынка (совещаний, круглых столов, рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими партнерствами, советами территориального общественного самоуправления) | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.3.2 | Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.3.2.3.2.1 | количество утвержденных планов мероприятий по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.3.2.2 | количество отчетов о выполнении плана мероприятий по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1905,666 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.3 | Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края |
| 1.3.3.1 | Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах) |
| 1.3.3.1.1 | Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее - ярмарка) |
| 1.3.3.1.1.1 | количество проведенных ярмарочных дней | ед. | 123 | 225 | 225 | 225 | 225 | МКУ | бюджет города Перми | 13140,737 | 19451,924 | 15254,500 | 15254,500 | 15400,900 |
| (п. 1.3.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.3.3.1.1.2 | количество торговых мест, организованных на ярмарочных днях | ед. | 2460 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | МКУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13140,737 | 19451,924 | 15254,500 | 15254,500 | 15400,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.3.3.1.2 | Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее - конкурс) |
| 1.3.3.1.2.1 | количество предприятий - участников конкурса | ед. | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ДЭПП | бюджет города Перми | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| (п. 1.3.3.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.3.1.2.2 | количество победителей конкурса | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13590,737 | 19951,924 | 15754,500 | 15754,500 | 15900,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13590,737 | 19951,924 | 15754,500 | 15754,500 | 15900,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19632,229 | 25390,724 | 21193,300 | 21193,300 | 21339,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2019 N 738)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
| Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности, % | % | 27,5 | 34,2 | 34,4 | 34,5 | 34,6 |
| Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 605,8 | 610,6 | 613,6 | 616,5 | 619,5 |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие |
| Наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Производительность труда в год на 1 работника | тыс. руб./чел. | 1292,1 | 1709,6 | 1811,3 | 1919,8 | 2033,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | 46250,0 | 50600,0 | 53800,0 | 57350,0 | 61100,0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств |
| Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 300 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми |
| Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.1.4 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 79,3 | 87,7 | 91,8 | 96,1 | 101,2 |
| 1.1.5 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне |
| Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| 1.1.6 | Задача. Развитие МЧП |
| Количество вновь заключенных соглашений МЧП, концессионных соглашений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем инвестиций, привлеченных в рамках реализации МЧП | млн. руб. | - | 526,9 | 575,2 | 543,2 | 409,5 |
| (п. 1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства |
|  | Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 102 | 102 | 102 | 105 | 107 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3 | Подпрограмма. Развитие потребительского рынка |
| 1.3.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
| Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | 65 | 93 | 95 | 94 | 93 |
| Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | 94 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми |
| Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.01.2020 N 67) |
| 1.3.3 | Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края |
| Доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 1

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. | - | (ФЗП + И + Пр) / ССЧ | ФЗП - фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города Перми (без внешних совместителей), тыс. руб.;Пр - совокупная прибыль крупных и средних предприятий и организаций, тыс. руб.;И - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;ССЧ - среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях по городу Перми (без внешних совместителей), чел. | государственная статистика, департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - ДПМ) | статистическая отчетность | ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | - | нерасчетный показатель | - | Пермьстат | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности | % | - | Дин.пр. = Оин. тов. / Особ. пр. x 100% | Дин.пр - доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности, %;Оин. тов. - объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг организаций, млн. руб.;Особ. пр. - объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. | государственная статистика, ДПМ | статистическая отчетность | ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | ЧСМСП = (СМП + ССП) / Ч x 10000 | СМП - число СМСП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;ССП - число СМСП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;Ч - численность постоянного населения города Перми по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, чел. | УФНС по Пермскому краю, департамент планирования и мониторинга администрации города Перми | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 5 | Наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 7 | Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | - | Инв\_вб / Ч | Инв\_вб - объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, млн. руб.;Ч - численность постоянного населения города Перми, тыс. чел. | государственная статистика, ДПМ | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 9 | Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 10 | Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 11 | Количество вновь заключенных соглашений МЧП, концессионных соглашений | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 11.1 | Объем инвестиций, привлеченных в рамках реализации МЧП | млн. руб. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| (п. 11.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 13 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 14 | Количество мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 15 | Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | - | Дсхем = Ксхем НТО / Осхем НТО x 100% | Ксхем НТО - количество нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми на конец отчетного периода;Осхем НТО - общее количество мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми на конец отчетного периода | Схема НТО | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | - | Давтост = (КАСОТ / ОАСОТ) x 100% | КАСОТ - количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям, ед.;ОАСОТ - общее количество размещенных АСОТ, ед. | реестр АСОТ на территории города Перми, территориальные органы администрации города Перми | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | - | ДММО = КпММО / КММО x 100% | КпММО - количество мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону;КММО - общее количество мест массового отдыха у воды | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | - | Дсхем = Ксхем РК / Осхем РК x 100% | Ксхем РК - количество РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК на конец отчетного периода;Осхем РК - общее количество мест, определенных Схемой РК на конец отчетного периода | Схема РК | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | - | снижение объема задолженности ежегодно на 15% | - | ДЭПП | периодическая отчетность | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней | % | - | ДЯМ = КпрЯМ / КобЯМ x 100% | КпрЯМ - количество проведенных ярмарок;КобЯМ - общее количество ярмарок, планируемых к проведению | перечень планируемых ярмарок | периодическая отчетность | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Экономическое развитие

города Перми"

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Перми от 30.12.2019 N 1124 и от 31.12.2019 N 1137 одновременно были внесены изменения в приложение 1: Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2019 N 1124 изменены отдельные позиции приложения 1, Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137 приложение 1 изложено в новой редакции.Редакция приложения 1 с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137, приведена в тексте. |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Создание условий для модернизации

и развития предприятий на территории города Перми"

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми" на 2020 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие |
| 1.1.1.1 | Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей |
| 1.1.1.1.1 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанная с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференций |
| 1.1.1.1.1.1 | Прием заявок от организаций | ДЭПП | 01.04.2020 | 31.07.2020 | количество принятых заявок | ед. | не менее 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Создание комиссии по отбору получателя субсидии в целях возмещения затрат, связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференции (далее - комиссия) | ДЭПП | 01.04.2020 | 31.07.2020 | количество созданных комиссий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Рассмотрение комиссией заявок и документов организаций на соответствие критериям конкурсного отбора | ДЭПП | 03.08.2020 | 07.08.2020 | количество подготовленных протоколов по итогам рассмотрения заявок и документов организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Решение комиссии об определении получателей субсидии | ДЭПП | 10.08.2020 | 11.08.2020 | количество получателей субсидий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Уведомление об итогах рассмотрения заявок | ДЭПП | 12.08.2020 | 14.08.2020 | количество уведомленных организаций | ед. | не менее 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Заключение договора с получателем субсидии | ДЭПП | 11.08.2020 | 30.09.2020 | количество заключенных договоров | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Рассмотрение отчетов о проведении конференций получателями субсидий | ДЭПП | 02.11.2020 | 13.11.2020 | количество рассмотренных отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Предоставление субсидии | ДЭПП | 16.11.2020 | 30.11.2020 | объем предоставленной субсидии | тыс. руб. | 237,500 | бюджет города Перми | 237,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| 1.1.1.1.2 | Информационно-методологическое сопровождение участия крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" |
| 1.1.1.1.2.1 | Направление информации предприятиям города Перми о реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проинформированных предприятий города | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| 1.1.1.2 | Организация мероприятий, направленных на поддержку занятости работников предприятий и организаций города Перми и снижение напряженности на рынке труда |
| 1.1.1.2.1 | Участие в работе городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми и подкомиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы |
| 1.1.1.2.1.1 | Рассмотрение комиссией/ подкомиссией фактов социальной напряженности и невыплаты заработной платы в городе Перми/ фактов выплаты заработной платы ниже прожиточного уровня, ниже среднего отраслевого уровня в городе Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных протоколов комиссии/подкомиссии | ед. | не менее 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2 | Мониторинг учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми, в том числе по созданию новых рабочих мест, сокращению рабочих мест |
| 1.1.1.2.2.1 | Анализ результатов мониторинга по созданию новых рабочих мест, сокращению рабочих мест | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных аналитических записок по итогам проведенного мониторинга | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств |
| 1.1.2.1 | Организация работы по сопровождению проектов на размещение производственных объектов |
| 1.1.2.1.1 | Мониторинг возможного размещения производственных объектов |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение совещания с инвестором | ДЭПП | 01.02.2020 | 15.12.2020 | количество проведенных совещаний | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Анализ и подбор инвестиционных площадок в соответствии с запросами инвесторов | ДЭПП | 01.02.2020 | 15.12.2020 | количество направленных предложений по формированию земельных участков в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми |
| 1.1.3.1 | Организация работы по сопровождению проектов по развитию кластеров |
| 1.1.3.1.1 | Привлечение средств из бюджета Пермского края на проекты по развитию промышленных предприятий, в том числе предприятий-участников кластеров |
| 1.1.3.1.1.1 | Направление информации потенциальным получателям льготного займа от унитарной некоммерческой организации - фонда "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" | ДЭПП | 09.01.2020 | 01.04.2020 | количество проинформированных потенциальных получателей льготного займа | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Содействие в получении средств из бюджета Пермского края предприятиям-участникам кластеров от унитарной некоммерческой организации - фонда "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | объем привлеченных средств из бюджета Пермского края | млн. руб. | 100,000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.1.4.1 | Создание условий для формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.1.4.1.1 | Реализация положений Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |
| 1.1.4.1.1.1 | Подготовка ежегодного послания Главы города Перми "Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Перми" | ДЭПП | 09.01.2020 | 10.07.2020 | количество подготовленных ежегодных посланий Главы города Перми "Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Перми" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Организация мероприятий по обновлению плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Перми на 2021 год и период 2022-2023 годов | ДЭПП | 02.11.2019 | 30.12.2020 | наличие обновленного плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Перми | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.2 | Проведение ОРВ принимаемых проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых муниципальных НПА |
| 1.1.4.1.2.1 | Подготовка заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, в случаях, предусмотренных действующим законодательством | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | доля своевременно подготовленных заключений к общему количеству проектов НПА, поступивших на ОРВ | % | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.2.2 | Проведение экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с планом проведения экспертизы на 2020 год | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | доля подготовленных экспертиз к общему количеству НПА, включенных в план | % | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.2.3 | Формирование плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год | ДЭПП | 01.11.2020 | 30.12.2020 | наличие плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.3 | Рассмотрение документов о реализации инвестиционного проекта на территории города Перми |
| 1.1.4.1.3.1 | Подбор инвестиционных площадок для предложения иногородним инвесторам | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество иногородних инвесторов, которым предложены инвестиционные площадки с целью развития проектов на территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.3.2 | Сопровождение ИП в режиме "одного окна" | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество сопровождаемых ИП | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.3.3 | Рассмотрение ИП, по которым вновь присвоен статус "Приоритетный инвестиционный проект", реализуемых на территории города Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество рассмотренных ИП | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.5 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне |
| 1.1.5.1 | Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды |
| 1.1.5.1.1 | Мероприятия по обновлению инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в краевых, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях |
| 1.1.5.1.1.1 | Проведение мероприятий по обновлению информации инвестиционного паспорта города Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 168,700 |
| 1.1.5.1.1.2 | Разработка макета, дизайна и печать инвестиционного паспорта города Перми | ДЭПП | 01.10.2020 | 31.12.2020 | наличие актуальной брошюры "Инвестиционный паспорт города Перми" | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | Проведение мероприятий по обновлению инвестиционного портала города Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 29.02.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 6 | бюджет города Перми | 208,700 |
| 1.1.5.1.1.4 | Участие в экономических, инвестиционных и инновационных конгрессах, выставках, форумах и семинарах, проводимых на российском и международном уровне | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество выставок, экономических форумов и семинаров, в которых принято участие | ед. | 2 | бюджет города Перми | 382,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,000 |
| 1.1.6 | Задача. Развитие МЧП |
| 1.1.6.1 | Разработка нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП |
| 1.1.6.1.1 | Актуализация нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП |
| 1.1.6.1.1.1 | Внесение изменений в Порядок взаимодействия функциональных органов администрации города Перми при реализации проектов МЧП в городе Перми | ДЭПП | 01.07.2020 | 31.12.2020 | внесение изменений в НПА | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.6.1.1.2 | Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | наличие реестра заключенных соглашений о МЧП | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.6.2 | Развитие механизма МЧП при управлении объектами муниципальной собственности |
| 1.1.6.2.1 | Формирование и размещение на инвестиционном портале города Перми перечня муниципального имущества, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения/соглашения о МЧП |
| 1.1.6.2.1.1 | Формирование и публикация перечня объектов на инвестиционном портале города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | наличие сформированного и опубликованного перечня | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 997,500 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Экономическое развитие

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства" муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми" на 2020 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137,от 09.04.2020 N 340, от 28.05.2020 N 473) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства |
| 1.2.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки СМСП |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация информационной и консультационной поддержки СМСП | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных казенных учреждений, оказывающих информационную и консультационную поддержку СМСП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4807,100 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.1.1.2 | Предоставление индивидуальных консультаций СМСП | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество индивидуальных консультаций для СМСП | ед. | 200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение онлайн-мероприятий по поддержке СМСП | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных онлайн-мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.4 | Продвижение онлайн-мероприятий по поддержке СМСП | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество СМСП - участников онлайн-мероприятий | ед. | 4000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| 1.2.1.1.1.5 | Проведение курсов по организации и ведению предпринимательской деятельности | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество курсов по организации и ведению предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4807,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение контрактов (договоров) с исполнителем работ на проведение общегородских мероприятий, конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных контрактов (договоров) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ед. | 5 | бюджет города Перми | 100,000 |
| ДЭПП | 01.05.2020 | 30.06.2020 | количество участников Форума "Дни пермского бизнеса" | чел. | 1850 | бюджет города Перми | 1688,500 |
| ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед. | 2 | бюджет города Перми | 84,200 |
| 1.2.1.1.2.2 | Организация мероприятий по привлечению резидентов бизнес-инкубатора | МКУ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество резидентов бизнес-инкубатора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.04.2020 N 340) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1872,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6679,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.2.1.2 | Оказание финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.2.1 | Субсидии СМСП города Перми, связанные с приобретением (изготовлением) типового НТО |
| 1.2.1.2.1.1 | Прием заявок и их последующее рассмотрение комиссией | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество одобренных заявок | ед. | 143 | бюджет города Перми | 16000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16000,000 |
| 1.2.1.2.2 | Субсидии СМСП города Перми на компенсацию части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией |
| 1.2.1.2.2.1 | Прием заявок и их последующее рассмотрение комиссией | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество одобренных заявок | ед. | 100 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.2.1.2.3 | Субсидии СМСП города Перми в целях возмещения части затрат на обустройство входных групп нежилых помещений, размещенных в границах территорий достопримечательных мест города Перми |
| 1.2.1.2.3.1 | Прием заявок и их последующее рассмотрение комиссией | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество одобренных заявок | ед. | 145 | бюджет города Перми | 29000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 29000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 50000,000 |
| 1.2.1.3 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.1.3.1 | Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП |
| 1.2.1.3.1.1 | Направление в уполномоченный орган запроса информации по включению объектов в Перечень | ДЭПП | 09.01.2020 | 01.03.2020 | количество направленных запросов информации по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Мониторинг объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ДЭПП | 01.03.2020 | 31.08.2020 | количество объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4 | Осуществление мониторинга соблюдения законодательно установленной квоты на закупки у СМСП |
| 1.2.1.4.1 | Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с частями 4, 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 1.2.1.4.1.1 | Подведение итогов мониторинга соблюдения законодательно установленной квоты на закупки у СМСП | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных заключений по результатам мониторингов осуществления закупок у СМСП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56679,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56679,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Экономическое развитие

города Перми"

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Перми от 30.12.2019 N 1124 и от 31.12.2019 N 1137 одновременно были внесены изменения в приложение 3: Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2019 N 1124 изменены отдельные позиции приложения 3, Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137 приложение 3 изложено в новой редакции.Редакция приложения 3 с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137, приведена в тексте. |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Развитие потребительского рынка"

муниципальной программы "Экономическое развитие города

Перми" на 2020 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2019 N 1137,от 28.05.2020 N 473) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
| 1.3.1.1 | Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.3.1.1.1 | Размещение НТО в соответствии со Схемой НТО, АСОТ на территории города Перми |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему НТО | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | наличие актуализированной Схемы НТО | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество сформированных лотов | ед. | 210 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Заключение договоров на размещение НТО | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных договоров на размещение НТО | ед. | 584 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Проведение обследования АСОТ на соответствие нормативным требованиям | ТО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество обобщенных сведений об АСОТ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Размещение АСОТ в соответствии с действующим законодательством | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям | ед. | 132 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Информирование субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о правилах размещения объектов потребительского рынка и последствиях их самовольного размещения |
| 1.3.1.1.2.1 | Размещение информационных сообщений на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество нормативно-правовых актов о правилах размещения ОПР и последствиях их самовольного размещения, размещенных на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2 | Обеспечение жителей местами массового отдыха у воды |
| 1.3.1.2.1 | Организация мест массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 1.3.1.2.1.1 | Заключение контрактов (договоров) с исполнителями работ по содержанию мест массового отдыха у воды | ТО | 09.01.2020 | 31.08.2020 | количество заключенных контрактов (договоров) | ед. | 17 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Содержание мест массового отдыха у воды | администрация Кировского района города Перми | 01.05.2020 | 30.09.2020 | количество организованных мест массового отдыха у воды, содержание которых финансируется за счет средств бюджета города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 665,400 |
| администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1254,200 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.05.2020 | 30.09.2020 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,500 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.05.2020 | 31.12.2020 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1305,600 |
| администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.05.2020 | 30.09.2020 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4589,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4589,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4589,800 |
| 1.3.2 | Задача. Упорядочение размещения РК, НТО, АСОТ на территории города Перми |
| 1.3.2.1 | Организация мероприятий по размещению РК в соответствии с действующим законодательством |
| 1.3.2.1.1 | Установка РК в соответствии Схемой РК |
| 1.3.2.1.1.1 | Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему РК | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | наличие актуализированной Схемы РК | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество сформированных лотов | ед. | 192 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение договоров на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию РК | ед. | 192 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.2 | Организация мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР |
| 1.3.2.2.1 | Мониторинг ОПР на территории города Перми |
| 1.3.2.2.1.1 | Техническое сопровождение автоматизированной системы "Объекты потребительского рынка" | УИТ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество информационных систем, обеспечивающих учет ОПР, в отношении которых осуществляется техническое сопровождение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 849,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 849,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 849,000 |
| 1.3.2.3 | Организация мероприятий, направленных на законность размещения ОПР, на снижение задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.3.2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на законность размещения ОПР |
| 1.3.2.3.1.1 | Организация и проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими партнерствами, советами территориального общественного самоуправления), направленных на законность размещения ОПР | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий, направленных на законность размещения ОПР (совещаний, круглых столов, рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими партнерствами, советами территориального общественного самоуправления) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.3.1.2 | Проведение мероприятий по принятию мер административного воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка | ТО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество отчетов о проведенных мероприятиях по принятию мер в отношении нарушителей в сфере потребительского рынка (ежемесячно) | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.3.2 | Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.3.2.3.2.1 | Формирование и реализация плана по снижению задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество утвержденных планов по снижению задолженности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.3.2.2 | Формирование отчета по снижению задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных отчетов по снижению задолженности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 849,000 |
| 1.3.3 | Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края |
| 1.3.3.1 | Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах) |
| 1.3.3.1.1 | Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них |
| 1.3.3.1.1.1 | Формирование и актуализация перечня планируемых ярмарочных дней | ДЭПП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | наличие актуализированного перечня планируемых ярмарочных дней | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.1.2 | Организация и проведение ярмарочных дней | МКУ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных ярмарочных дней | ед. | 225 | бюджет города Перми | 19451,924 |
| МКУ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество торговых мест, организованных на ярмарочных днях | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19451,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| 1.3.3.1.2 | Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году |
| 1.3.3.1.2.1 | Заключение контрактов (договоров) с исполнителем работ по проведению конкурса | ДЭПП | 01.09.2020 | 30.11.2020 | количество заключенных контрактов (договоров) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2.2 | Прием заявок на участие в конкурсе | ТО | 20.11.2020 | 15.12.2020 | количество принятых заявок на участие в конкурсе | ед. | 90 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2.3 | Оценка участников конкурса | ТО | 16.12.2020 | 20.12.2020 | количество оценок участников конкурса | ед. | 90 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2.4 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ДЭПП | 21.12.2020 | 29.12.2020 | количество протоколов организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2.5 | Подведение итогов конкурса | ДЭПП | 21.12.2020 | 29.12.2020 | количество победителей конкурса | ед. | 12 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19951,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19951,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 25390,724 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2020 N 473) |