СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства" муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | количество СМСП, получивших информационную и консультационную поддержку (услуг) | ед. | 2368 | 2368 | 2368 | 2425 | 2477 | МКУ | бюджет города Перми | 5154,000 | 5087,200 | 5087,200 | 5311,500 | 5423,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 5154,000 | 5087,200 | 5087,200 | 5311,500 | 5423,500 |
| 1.2.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество участников Форума "Дни пермского бизнеса" | чел. | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | ДЭПП | бюджет города Перми | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 | 1726,300 | 1726,300 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1926,300 | 1926,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 | 6975,700 | 6975,700 | 7237,800 | 7349,800 |
| 1.2.1.2 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - Перечень) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | количество направленных предложений по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 | 6975,700 | 6975,700 | 7237,800 | 7349,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 | 6975,700 | 6975,700 | 7237,800 | 7349,800 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Экономическое развитие

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства" муниципальной программы

"Экономическое развитие города Перми" на 2019 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766DEB485B03A4ED32C17818C6675DB0F8C8D3C6E1D04CB8DDD78DA97011E0C9D7C4F1B4E6B90CBDFE0B47CDB6641A6E98249EFu5B8F) Администрации г. Перми от 25.12.2018 N 1044) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | МКУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество СМСП, получивших информационную и консультационную поддержку (услуг) | ед. | 2368 | бюджет города Перми | 5154,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 5154,000 |
| 1.2.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение контрактов (договоров) с исполнителем работ на проведение общегородских мероприятий, конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | ДЭПП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных контрактов (договоров) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ед. | 5 | бюджет города Перми | 100,000 |
| ДЭПП | 01.05.2019 | 30.06.2019 | количество участников Форума "Дни пермского бизнеса" | чел. | 1800 | бюджет города Перми | 1688,500 |
| ДЭПП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед. | 2 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1888,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 |
| 1.2.1.2 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - Перечень) | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | Направление в уполномоченный орган запроса информации по включению объектов в Перечень | ДЭПП | 09.01.2019 | 01.03.2019 | количество направленных запросов информации по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Мониторинг объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ДЭПП | 01.03.2019 | 31.08.2019 | количество объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7042,500 |